Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 14.04.2021 № 238-р

Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в Березовском районе на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений администрации Березовского района, ресурсных центров некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района |  | До 15.04.2021 | распоряжение администрации Березовского района | повышение качества управления в сфере поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.2. | Создание условий для предоставления имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, актуализация мер имущественной поддержки. | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  | После выхода методических рекомендаций Депимущества Югры | муниципальный правовой акт администрации Березовского района | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.3. | Актуализация: -перечня объектов собственности муниципального образования Березовский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере), предназначенных для передачи в пользование негосударственным поставщикам в социальной сфере, в том числе некоммерческим организациям | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  | Ежегодно, по мере необходимости | распоряжение администрации Березовского района | развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг |
| 1.3.1. | Размещение в общественном доступе перечня объектов собственности муниципального образования Березовский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере), предназначенных для передачи в пользование негосударственным поставщикам в социальной сфере, в том числе некоммерческим организациям | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  | ежегодно | размещение информации на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Гражданское общество» | повышение информированности населения Березовского района о социально ориентированных некоммерческих организациях, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 1.3.2. | Дополнение муниципальных программ Березовского района в области образования, спорта, культуры, опеки и попечительства, экологии и обращении с животными, туризма и развития гражданского общества на период до 2025 года мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию муниципально-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Информационно – аналитический отдел администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | Ежегодно, по мере необходимости | Постановления администрации Березовского района | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета Березовского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Березовского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15 % |
| 1.4. | Актуализация перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого среднего предпринимательства и размещение его на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района | Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | Ежегодно, по мере необходимости | Нормативные акты администрации Березовского района | определение услуг (комплекса услуг), которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Разработка и утверждение стандартов предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | До 31.12.2021 | Нормативные акты администрации Березовского района | совершенствование процедуры оказания социальных услуг |
| 1.6. | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | до 30 ноября 2021 года | Нормативные акты администрации Березовского района, приказы структурных подразделений администрации Березовского района | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг в целях внедрения системы персонифицированного финансирования услуг |
| 1.7. | Формирование и ведение реестров поставщиков услуг в соответствующих сферах, включая немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно | - | создание условий для повышения доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере |
| 1.8. | Размещение в публичном доступе реестров поставщиков услуг в соответствующих сферах, включая немуниципальные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского район Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно | размещение информации на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района в разделе «Гражданское общество» | повышение информированности граждан о деятельности поставщиков услуг, в том числе негосударственных, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 1.9. | Внедрение механизмов финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями и включенными в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | Комитет по экономической политике |  | После внесения изменений в гос. программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала" утвержденную постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года N 336-п | Постановление администрации Березовского района | Стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в социальной сфере; Развитие конкуренции на рынке услуг социальной сферы. |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в социальной сфере | Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района |  | Ежегодно, по мере необходимости | договор аренды имущества; договор безвозмездного пользования | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 2.2. | Проведение круглых столов, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет по экономической политике администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно | в соответствии с планами работы структурных подразделений администрации Березовского района | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.3. | Проведение независимой оценки качества работы негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно, по мере необходимости | приказы структурных подразделений администрации Березовского района | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| 2.4. | Участие в реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с не муниципальными организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет по экономической политике администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно | - | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 2.5. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет по экономической политике администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | постоянно | - | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 2.6. | Описание лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей по реализации программ (проектов) в сфере оказания услуг в социальной сфере | Комитет образования администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет по экономической политике администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | ежегодно до 31 декабря | размещение информации в разделе «Гражданское сообщество» на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций; формирование положительного имиджа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей |
| 2.7. | Формирование системы сбора и распространения лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей по реализации программ (проектов) в сфере оказания услуг в социальной сфере | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района совместно с: Комитетом культуры администрации Березовского района Комитетом образования администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | ежегодно, до 25 декабря | Рассмотрение вопроса на комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района | Повышение качества предоставляемых социальных услуг, увеличение доли средств бюджета Березовского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Березовского района, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% |
| 2.8. | Предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий, негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы по результатам конкурса в рамках муниципальных программ | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | ежегодно | муниципальные правовые акты администрации Березовского района | развитие конкуренции на рынке социальных услуг, создание условий для повышения качества социальных услуг |
| 2.9. | Предоставление финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально-значимых видах деятельности, в том числе в социальной сфере, в также имеющим статус социального предприятия | Комитет по экономической политике |  | Ежегодно | Распоряжения администрации Березовского района | развитие конкуренции на рынке услуг в социальной сфере, повышение качества предоставляемых услуг |
| 2.10. | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Комитет образования администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района |  | До 31 декабря 2021 года; До 31 декабря 2022 года; До 31 декабря 2022 года; До 31 декабря 2023 года; До 31 декабря 2024 года; До 31 декабря 2025 года | Правовые акты структурных подразделений администрации Березовского района | повышение доступности бюджетных средств для негосударственных поставщиков услуг социальной сферы, повышение качества услуг социальной сферы и удовлетворенности потребителей |
| 2.11 | Развитие практики краудфандинга для финансирования социально значимых проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района Комитет культуры администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитет по экономической политике Отдел опеки и попечительства администрации Березовского района Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района |  | до 30 декабря 2022 года | - | создание условий для развития социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг социальной сферы, удовлетворяющих современным запросам потребителей |
| 3. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление раздела «Гражданское общество» на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района о развитии и деятельности негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах деятельности |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитетом образования администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | постоянно | информационные материалы | повышение информированности граждан о деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных организаций |
| 3.2. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, социальных предпринимателей, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитетом по экономической политике администрации Березовского района Комитетом образования администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | постоянно | Медиа-план | повышение имиджа участия в негосударственных организациях |
| 3.3. | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа совместно с Общественной палатой автономного округа Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района с привлечением общественных организаций и социальных предпринимателей. |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Комитет образования администрации Березовского района Комитет по экономической политике администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | постоянно | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |
| 3.4. | Отчет о реализации мер по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом по экономической политике администрации Березовского района Комитетом по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района Комитетом образования администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | Каждое полугодие | отчет в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | повышение эффективности принятия управленческих решений |
| 3.5. | Формирование данных для расчета рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере (в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 292-рп от 19 мая 2017 года «О формирования рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (не муниципальных) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрение конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере) |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом по экономической политике администрации Березовского района Комитетом по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района Комитетом образования администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отчет в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Письмо в комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района | Повышение качества муниципального управления |
| 3.6. | Расширение перечня сведений, раскрывающих информацию о СОНКО, получающих средства из бюджетов субъектов Российской Федерации |  | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района совместно с: Комитетом спорта и молодежной политики администрации Березовского района Комитетом культуры администрации Березовского района Отделом опеки и попечительства администрации Березовского района Отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии администрации Березовского района | Постоянно | информационные материалы | повышение имиджа участия в социально ориентированных некоммерческих организациях |
| 3.7. | Актуализация раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном вэб-сайте органов местного самоуправления Березовского района |  | Комитет по экономической политике | По мере необходимости | Размещение информации на официальном вэб-сайте органов местного самоуправления Березовского района | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе социальных предприятий |